## Przedmiar - Oferent
Numer | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Krotn. | Cena jdn. | Wartość netto
| Kosztorys | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. od Pogodnej i Napieralskiego w Rudziczce.
1 | Element | Wodociąg Dz110mm
2 | Element | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
1 | KNNR 1/113/1 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm | m2 | 106.25 | 1 |  | 0
2 | KNNR 1/113/2 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5 cm grubości | m2 | 106.25 | 1 |  | 0
3 | KNNR 1/215/1 | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odległość do 10 m, kategoria gruntu I-III | m3 | 21.25 | 1 |  | 0
3 | Element | Rozbiórka nawierzchni drogowych
4 | KNR 231/802/7 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15 cm | m2 | 10 | 1 |  | 0
5 | KNR 231/802/8 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości podbudowy | m2 | 10 | 25 |  | 0
6 | KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km. Odwóz wraz z utylizacją. | m3 | 4 | 1 |  | 0
7 | KNR 404/1103/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu. Odwóz wraz z utylizacją. | m3 | 4 | 4 |  | 0
4 | Element | Roboty ziemne
8 | KNNR 1/210/2 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu I-II. Wykopy mechaniczne 80% | m3 | 110.16 | 1 |  | 0
9 | KNNR 1/210/2 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu I-II. Wykopy ręczne 20% | m3 | 27.54 | 1 |  | 0
10 | KNNR 1/313/4 | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1 m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3 m | m2 | 323 | 1 |  | 0
11 | KNNR 1/618/1 | Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, Dn 400-500 mm | szt | 1 | 1 |  | 0
12 | KNNR 1/611/1 | Rurociągi żeliwne kielichowe tymczasowe, rury Dn 80-100 mm | m | 10 | 1 |  | 0
13 | KNR 201/605/1 | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwór Fi 150-500 mm | m-g | 10 | 1 |  | 0
14 | KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, kategoria gruntu I-II. Zasypyanie mechaniczne 80% | m3 | 85.07 | 1 |  | 0
15 | KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, kategoria gruntu I-II. Zasypanie ręczne 20% | m3 | 21.27 | 1 |  | 0
16 | KNNR 1/208/2 | Analogia/Załadunek ziemi koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km do miejsca wbudowania, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-IV | m3 | 25.09 | 1 |  | 0
17 | KNNR 1/206/4 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, samochód do 5 t. Odwóz nadmiaru gruntu wraz z utylizacją. | m3 | 25.09 | 1 |  | 0
18 | KNNR 1/208/2 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5 t.Odwóz nadmiaru gruntu wraz z utylizacją. | m3 | 25.09 | 4 |  | 0
19 | KNNR 1/408/1 | Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II | m3 | 106.34 | 1 |  | 0
20 | KNNR 1/218/1 | Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74 kW (100KM), kategoria gruntu I-II | m2 | 106.25 | 1 |  | 0
21 | KNNR 1/507/1 | Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5 cm | m2 | 106.25 | 1 |  | 0
22 | KNNR 1/507/1 | Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5 cm | m2 | 106.25 | 1 |  | 0
5 | Element | Roboty montażowe
23 | KNNR 11/501/5 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Podsypka piaskowa pod rury o gr. 20cm | m3 | 13.6 | 1 |  | 0
24 | KNNR 11/501/5 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Obsypka piaskowa rur | m3 | 20.1 | 1 |  | 0
25 | KNNR 4/1009/4 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Dz110mm | m | 85 | 1 |  | 0
26 | KNRW 218/110/4 (2) | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 110·mm, z agregatem | złącze | 11 | 1 |  | 0
27 | KNR 219/219/1 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m | 85 | 1 |  | 0
28 | KNRW 709/2803/5 | Analogia/Kolano Łuk Dz110mm | szt | 2 | 1 |  | 0
29 | KNRW 709/2803/6 | Analogia/Trójnik Dz110 | szt | 1 | 1 |  | 0
30 | KNR 709/2803/5 | Analogia/elekrtomufa PE100 Dz110 | szt | 4 | 1 |  | 0
31 | KNRW 218/115/3 | Analogia/Kołnierz PP/stal Dz110 | szt | 4 | 1 |  | 0
32 | KNRW 218/112/2 | Analogia/Tuleja kołnierzowa PE 100 Dz110/100 | szt | 4 | 1 |  | 0
33 | KNNR 4/1112/2 | Zasuwa kołnierzowa krótka typ E DN 100 PN 16 z trzpieniem, teleskopową obudową i skrzynka uliczna do zasuw | kpl | 2 | 1 |  | 0
34 | KNNR 4/1119/1 | Analogia/Hydranty nadziemny, zwężka dwukołnierzowa, króciec dwukołnierzowy, Łuk kołnierzowy. | kpl | 2 | 1 |  | 0
35 | KNNR 6/503/4 | Analogia/Bloki oporowe z betonu kl. B15 na załomach trasy i trójnikach i pod armaturę | m3 | 0.6 | 1 |  | 0
36 | KNNR 6/503/4 | Analogia/Bloki oporowe z pod zasuwy i hydranty 0,5x0,5x0,1 - płyta chodnikowa | m3 | 0.13 | 1 |  | 0
6 | Element | Skrzyżowania z istniejacym uzbrojeniem terenu
37 | KNRW 218/903/1 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, montaż: rozpiętość 4,0 m | kpl | 1 | 1 |  | 0
38 | KNRW 218/903/6 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, demontaż: rozpiętość 4,0 m | kpl | 1 | 1 |  | 0
39 | KNRW 218/901/1 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaż: rozpiętość 4,0 m | kpl | 1 | 1 |  | 0
40 | KNRW 218/901/6 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, demontaż: rozpiętość 4,0·m | kpl | 1 | 1 |  | 0
41 | KNRW 219/306/5 | Analogia/Zabezpieczenie nad wykopem kabli - rury ochronne dwudzielne AROT o śr. 110 mm | m | 2.5 | 1 |  | 0
42 | KNRW 219/306/5 | Rury ochronne (osłonowe), Fi 110 mm, PEHD dla zabezpieczenia gazociągu | m | 3 | 1 |  | 0
43 | KNNR 4/1612/1 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm | odcinek | 1 | 1 |  | 0
44 | KNNR 4/1611/1 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm | odcinek | 1 | 1 |  | 0
45 | KNNR 4/1606/1 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200·m) Dn·90-110·mm | próba | 1 | 1 |  | 0
7 | Element | Przewiert
46 | KNR 201/221/6 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III | m3 | 20 | 1 |  | 0
47 | KNR 201/221/7 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-II - zasyp wykopu | m3 | 20 | 1 |  | 0
48 | KNR 201/236/2 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV | m3 | 20 | 1 |  | 0
49 | KNNR 4/1206/1 (1) | Analogia/Przewiert sterowany rurami Dz110mm | m | 115 | 1 |  | 0
50 | KNNR 4/1209/1 | Analogia/ Przeciąganie rurociągów Dz110mm | m | 115 | 1 |  | 0
8 | Element | roboty inne
51 |  | kalkulacja własna - nadzory branżowe | Kpl | 1 | 1 |  | 0
52 |  | kalkulacja własna - zajęcie pasa drogowego | Kpl | 1 | 1 |  | 0
53 |  | kalkulacja własna - wykonanie badania wody w akredytowanym laboratorium | Kpl | 1 | 1 |  | 0
9 | Element | Odtworzenie nawierzchni drogowych
54 | KNNR 6/106/5 | Analogia/Warstwa mrozoodporna, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm, pospółka | m2 | 10 | 2 |  | 0
55 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 10 | 1 |  | 0
56 | KNNR 6/113/6 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 10 | 1 |  | 0
57 |  | Kalk. własna/Odtworzenie uszkodzonych drenów melioracyjnych | m | 14 | 1 |  | 0
SUMA WARTOŚCI NETTO | [6 empty] | 0
VAT
SUMA WARTOŚCI BRUTTO